План мероприятий по проведению мониторинга силами сообщества услуг для людей с туберкулезом,

в Кыргызской Республике

на 2024-2026 гг..

БИШКЕК – 2024

Оглавление

Список сокращений……………………………………………………………………………..0

Введение…………………………………………………………………………………………3

Что такое мониторинг силами сообщества (МСС)?.................................................................5

Цели Плана по MСС…………………………………………………………………………... 5

Задачи Плана по MСС………………………………………………………………………… 5

Риски реализации и пути их устранения при исполнении Плана по MСС для сообщества..	6

Приложение 1…………………………………………………………………………………….7

Национальный план сообщества людей, затронутых туберкулезом, для расширения и внедрения инструментов MСС в процессы оказания услуг в связи с туберкулезом……….7

Источники информации……………………………………………………………………….16

Список сокращений

| ВИЧ | Вирус иммунодефицита человека |
| --- | --- |
| ВОЗ | Всемирная организация здравоохранения |
| ГСЗ | Государственный социальный заказ |
| ГФ | Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, ТБ и малярией |
| КР | Кыргызская Республика |
| ЛЖТБ | Люди, живущие с ТБ |
| ЛПР | Лица, принимающие решения |
| МВД | Министерство внутренних дел |
| МЗ | Министерство здравоохранения |
| МиО | Мониторинг и оценка |
| МЛУ-ТБ | Туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью |
| МРГ | Межведомственная рабочая группа |
| MСС | Мониторинг силами сообществ |
| НПА | Нормативные правовые акты |
| НПО | Неправительственная организация |
| НСК | Национальный статистический комитет |
| НЦФ | Национальный центр Фтизиатрии |
| ОЗ | Организации(я) здравоохранения |
| ООН | Организация Объединенных Наций |
| ПМСП | Первичная медико-санитарная помощь |
| ПРООН | Программа развития Организации Объединенных Наций |
| ПТП | Противотуберкулезные препараты |
| СКК | Страновой координационный комитет |
| ТБ | Туберкулез |

Введение

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Кыргызская Республика входит в число 18 стран с высоким распространением ТБ и 30 стран мира с высокими показателями лекарственной устойчивости туберкулеза – МЛУ-ТБ. Несмотря на снижение заболеваемости ТБ с 90,6 в 2017 г. до 58 на 100 тыс. населения в 2022 г.,  реальные показатели, по оценкам ВОЗ, в 2022 г. была почти в 2 раза выше и составили 130 на 100 000 населения. Несмотря на снижение смертности от ТБ с 6 на 100 000 населения в 2012 г. до 3 – в 2022 г., реальная смертность, по оценкам ВОЗ, также была почти в 2 раза выше и составила 5,9 на 100 000 населения в 2022 году. Не все ЛЖТБ достигают хороших успехов в лечении – только три человека из четырех, которые приступили к лечению, успешно его завершает. Эффективность лечения больных с МЛУ-ТБ в 2022 году (когорта 2020 г.) составила 72%, что ниже рекомендуемых ВОЗ целей (75 %). Все это свидетельствует о необходимости усиления мероприятий по раннему выявлению туберкулеза; повышению эффективности лечения и предотвращению смертности по причине ТБ.

Прекращение эпидемии туберкулеза к 2030 году входит в число задач в области здравоохранения в рамках стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики. Приятые в 2024 году законы о здравоохранении включают ряд мероприятий по расширению услуг в области ТБ, по поддержке людей и семей, затронутых ТБ.  Законодательство Кыргызской Республики подчеркивает важность участия гражданского общества в мониторинге и реализации медицинских и социальных программ. Законом КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» предусмотрено взаимодействие с институтом гражданского общества. Статья 23 закона регламентирует участие граждан и некоммерческих организаций (1) в разработке и принятии решений по вопросам охраны здоровья; (2) в осуществлении мониторинга исполнения законодательства Кыргызской Республики, регулирующего охрану здоровья; (4) выявлять нарушения требований к качеству лекарственных средств, медицинских изделий и иной продукции для целей здравоохранения. Закон ориентирован на практическую реализацию его положений и эффективную систему мониторинга и оценки… с целью улучшения результатов и подотчетности, а также использование существующих данных для анализа и разработки политики, программ по здоровью».  Законом КР «Об общественном здравоохранении» предусмотрено сотрудничество и взаимодействие общественных и других организаций с активным участием населения в решении вопросов охраны и укрепления здоровья населения, что направлено, в том числе, на повышение эффективности борьбы с ТБ.

В стране многое делается в данном направлении, но цели еще не достигнуты. Кыргызстан присоединился к реализации целей, принятых ООН, по сокращению смертности от туберкулеза на 95%; снижению числа новых случаев заболевания туберкулеза на 90%; снижению финансовой нагрузки на пациентов с туберкулезом.

Эпидемия ТБ существенно влияет на государство, требует значительных финансовых затрат на ее преодоление. Большое число новых случаев создает значительную нагрузку на организации здравоохранения и медицинский персонал. Все это требует усиления мер по улучшению доступа и качества услуг. Бедность, безработица, бытовая неустроенность, трудовая миграция, низкий уровень знаний о профилактике и лечению ТБ, а также высокий уровень стигматизации в связи с ТБ являются причинами позднего обращения для обследования, низкой приверженности и отрывов от лечения ТБ. Это означает, что наряду с медицинскими услугами важную роль играет и социальная поддержка ЛЖТБ.

В 2022 году руководителями Министерства здравоохранения, МВД, Министерства юстиции утвержден Межведомственный план мероприятий по преодолению правовых барьеров к услугам по ВИЧ и ТБ в КР на 2022-2025 годы. Целью Плана является снижение правовых барьеров для обеспечения равного доступа к услугам по ВИЧ и ТБ. В соответствии с Планом предусмотрено взаимодействие государственных структур и НПО. Для эффективного взаимодействия используется площадка межведомственной рабочей группы по преодолению правовых барьеров (МРГ), утверждённой приказом МЗ КР.

План по MСС разработан в соответствии с «Руководством по проведению мониторинга силами сообществ». Он был подготовлен членами сообщества на основе широкого обсуждения и одобрения среди сообщества ЛЖТБ. План по MСС согласован и одобрен Межведомственной рабочей группой по преодолению правовых барьеров.

Что такое мониторинг силами сообщества (МСС)?

МСС – Мониторинг силами сообщества – это процесс, в котором сообщества, берут на себя ведущую роль в выявлении и регулярном мониторинге важных для них проблем. Они создают индикаторы для отслеживания приоритетных проблем, проходят обучение по сбору данных и анализу результатов, а также взаимодействуют с более широкой группой заинтересованных сторон, чтобы делиться идеями на основе собранных данных и совместно разрабатывать решения.

Мониторинг, осуществляемый сообществом, способствует повышению качества услуг и устранению барьеров по доступу к медицинским сервисам. Он позволяет собирать данные непосредственно от медицинских специалистов и отражать реальные потребности тех, кто пользуется услугами. МСС, представляющий собой также механизм подотчетности, направлен на повышение эффективности работы организаций здравоохранения.

Совместная работа сообществ, экспертов и специалистов по мониторингу создает эффективную систему контроля за распространением туберкулеза и обеспечивает своевременную помощь пациентам.

Мониторинг силами сообщества не является новым явлением, он давно используется для реагирования на проблемы, связанные с лекарственным обеспечением, нехваткой препаратов, отношением к ЛЖТБ (например, система подачи он-лайн жалоб OneImpact; оценка индекса стигмы и др.). Однако в данном виде он представляет собой четко структурированный инструмент по оценке услуг по ТБ.

Цели Плана по MСС:

Повышение доступности и качества услуг для предотвращения распространения заболевания и смертности от ТБ путем вовлечения сообщества людей, живущих и пострадавших от ТБ, в мониторинг исполнения сервисов, предусмотренных государственной политикой и приказами МЗ в сфере туберкулеза.

Задачи Плана по MСС:

- Расширение участия сообщества ЛЖТБ и их близкого окружения в повышении эффективности программ по ТБ, включая мониторинг силами сообществ.

- Повышение потенциала сообщества ЛЖТБ по сбору, анализу и использованию полученных данных.

- Обеспечение взаимодействия сообщества ЛЖТБ с государственными органами, международными и другими партнерами для реализации мероприятий в сфере МСС.

- Проведение мониторинга силами сообществ для выявления барьеров к доступности, эффективности и качеству предоставляемых услуг.

- Разработка и продвижение рекомендаций по устранению барьеров; содействие в повышении эффективности и улучшении качества предоставляемых услуг в сфере ТБ.

Риски реализации и пути их устранения при исполнении Плана по MСС для сообщества:

- Недостаток ресурсов: В настоящее время МСС планируется за счет международных доноров. Необходимо выделение/ увеличение государственного финансирования, в том числе в рамках ГСЗ.

- Недостаточное межсекторальное сотрудничество.  Коммуникация государственных структур; лиц, принимающих решения, с НПО и сообществами путем совместной деятельности, обмена опытом и информацией.

- Отсутствие единых систем мониторинга и электронного слежения. Согласование Руководства по МСС с ключевыми государственными структурами; разработка системы электронного слежения для разных групп населения по ВИЧ и ТБ, обеспечив доступ к информации для всех исполнителей.

- Этические вопросы и конфиденциальность. Обеспечить защиту личных данных; соблюдение этических стандартов и конфиденциальности при сборе и обработке информации.

- Недостаточная подготовка сообщества. Члены сообщества, вовлеченные в процесс MСС, получат дополнительное обучение для проведения мониторинга с высоким уровнем качества и профессионализма.

- Ограниченное влияние на изменение ситуации. Рекомендации по итогам мониторинга будут доложены руководству соответствующих структур. Обсуждение на широких площадках итогов мониторинга и отслеживание его результатов позволит достичь изменения ситуации.

Приложение 1

Национальный план сообщества людей, затронутых туберкулезом, для расширения и внедрения инструментов MСС в процессы оказания услуг в связи с ТБ на 2024-2026 гг.

| № № | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение участия сообщества ЛЖТБ в мониторинге услуг в связи с ТБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование и мобилизация сообщества | Провести консультативные встречи на базе НПО с членами сообщества ЛЖТБ в 7 областях и г. Бишкек для обсуждения Руководства по проведению МСС и Плана внедрения МСС, а также мотивации членов сообщества для участия в МСС | 2 кв. 2024 г. | Сообщество ЛЖТБ вовлечено в процесс разработки и обсуждения Руковод-ства и Плана по МСС Отобраны члены сообщества для участия с МСС | Руководители НПО | За счет ресурсов НПО |
| 1.2 |  | Провести круглый стол по обсуждению окончательных версий Руководства и Плана по МСС | 3 кв. 2024 г. | Члены сообщества проинформированы и вовлечены в обсуждение документов | Ассоциация «Партнерская Сеть» ГФ/ ПРООН | ГФ/ПРООН |
| 1.3 | Создание экспертной группы MСС при Межведомственной площадке по преодолению правовых барьеров | Создать группу сообщества ЛЖТБ по MСС на национальном уровне (3-5 чел.); и на региональном уровне (2-3 чел. в каждом регионе) | 4 квартал 2024г. | Сообщество ЛЖТБ имеет пул экспертов; Создана рабочая подгруппа экспертов MСС в рамках МРГ из представителей сообщества | Лидеры сообщества | Ресурсы НПО |
| 1.4 | Использование цифровых технологий | Внедрить в коммуникацию сообщества ЛЖТБ цифровые технологии, включая ВотсАпп группы, рассылки, сайт ОneImpact.kg | 3 кв. 2024 г. | Облегчена коммуникация; оперативное предоставление и обмен информацией | Лидеры сообщества | Ресурсы НПО |
| 1.5 | Коммуникация внутри сообщества ЛЖТБ и с внешними партнерами | Проводить не менее 1-го раза в год расширенную встречу сообществ ЛЖТБ для обсуждения доступности и качества услуг в связи с ТБ (онлайн или офлайн) | Ежегодно | Повышение потенциала и вовлечение сообществ ЛЖТБ; расширение сотрудничества | Лидеры сообщества ГФ/ПРООН | ГФ/ПРООН |
| 1.6 |  | Проводить не менее 2-х раз в год встречи сообществ ЛЖТБ в областях для обсуждения доступности и качества услуг в связи с ТБ | 2 раза в год | Повышение потенциала и вовлечение сообществ ЛЖТБ на региональном и местном уровне | Лидеры сообщества | За счет НПО |
| - Повышение потенциала сообщества ЛЖТБ по сбору, анализу и использованию полученных данных |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение обучения членов сообщества по вопросам МСС | Разработать модуль для обучения людей из сообщества ЛЖТБ по проведению мониторинга МСС | 3 кв. 2024 г. | Сообщество ТБ имеет адаптированный обучающий модуль по MСС | Ассоциация «Партнерская Сеть» ГФ/ ПРООН | ГФ/ПРООН |
| 2 2.2 |  | Подготовить не менее 2-х тренеров из сообщества для проведения тренингов | 3 кв. 2024 г. | 2 тренера из числа членов сообщества ЛЖТБ подготовлены | Лидеры сообщества | За счет НПО |
| 2 2.3 |  | Проведение 3-хдневного тренинга для людей из сообщества для повышения потенциала по МСС | 3 кв. 2024 г. 2 кв. 2026 г. | 20 членов сообщества ЛЖТБ подготовлены в 2024 и 15 чел. – в 2026 | ГФ/ПРООН Лидеры сообщества | ГФ/ПРООН |
| 2 2.4 |  | Проведение 1-дневного тренинга для обученных членов сообщества для обновления знаний и обсуждения новых подходов к МСС (он-лайн/оф-лайн) | 3 кв. 2025 г. | 20 участников | Лидеры сообщества | ГФ/ПРООН |
| 2.5 | Расширение участия лидеров и членов сообщества в национальных и региональных мероприятиях | Оказывать техническую помощь сообществам ЛЖТБ в регионах страны по вопросам мониторинга услуг, в том числе, вовлечение лидеров сообществ в международные программы обучения, внедрения инструментов наставничества, разработки документов и т.д. | Весь период | Лидеры сообщества повышают свой потенциал путем их вовлечения в процессы МиО с участием наставников; обмена опытом и др. Не менее 50 % прошедших обучение вовлечены в процесс МСС | Лидеры сообщества | Ресурсы НПО Привлечение средств доноров |
| 2.6 |  | Привлекать лидеров сообществ ЛЖВ к национальным мероприятиям по MСС | Весь период |  | Партнеры, доноры | Ресурсы НПО |
| - Обеспечение взаимодействия сообщества ЛЖТБ с государственными органами, международными и другими партнерами для реализации мероприятий в сфере МСС |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в страновых координационных механизмах | Инициировать включение лидеров сообщества ЛЖТБ в координационные, совещательные и другие структуры, где затрагиваются вопросы ТБ | Весь период | Лидеры сообщества включены в страновые координационные механизмы Голос сообщества ЛЖТБ доведен до сведения лиц, принимающих решения Создан механизм преобразования результатов МСС в практические действия | Лидеры сообщества | Ресурсы НПО |
| 3.2 |  | Продолжить поддержку участия сообщества ЛЖТБ в экспертной группе MСС при Межведомственной рабочей группе по преодолению правовых барьеров в связи с ВИЧ и ТБ | Весь период | Налажено взаимодействие сообщества ЛЖТБ с государственными, неправительственными и международными организациями. Понимание значимости сообщества в повышении качества услуг со стороны госструктур Создана площадка для реагирования в случае возникающих проблем | Лидеры сообщества МРГ | Ресурсы НПО |
| 3.3 |  | Содействовать вовлечению представителей уполномоченных государственных органов в проведение MСС в рамках работы Межведомственной рабочей группы по преодолению правовых барьеров в связи с ВИЧ и ТБ | Весь период |  | МРГ Лидеры сообщества | Ресурсы НПО, Средства доноров |
| 3.4 |  | Выносить на заседание МРГ и других площадок (Институт Омбудсмена, МЗ КР; СКК и др.) информацию по МСС, проводимого сообществом ЛЖТБ, и изменений по итогам МСС | Ежегодно |  | МРГ Лидеры сообщества | Ресурсы НПО |
| 3.5 |  | Включить мероприятия по МСС в национальные стратегии и планы в сфере ТБ | В процессе разработки НПА | МСС включен в национальные планы и институционализирован | МРГ Лидеры сообщества | Ресурсы НПО |
| Проведение мониторинга силами сообществ для выявления барьеров доступности, эффективности и качества предоставляемых услуг по 6 ключевым направлениям |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение МСС | Провести полный цикл МСС в выбранных ОЗ в соответствии с Руководством по МСС. Подготовить рекомендации и довести результаты до сведения ЛПР и МРГ | 4 кв 2024 Далее не реже 2 р. в год | Барьеры к доступу и качеству услуг выявлены; приняты меры по их устранению. ЛЖТБ на всех уровнях здравоохранения получают весь комплекс медицинских и иных услуг, предусмотренных НПА | Члены мониторинговой группы сообщества ЛЖТБ в сотрудничестве с экспертами и медицинскими специалистами Члены мониторинговой группы (ЛЖТБ) | ГФ/ПРООН |
| 4.2 |  | - провести МСС по доступу к услугам по ТБ в ОЗ ПМСП в 4 регионах КР (гг. Бишкек, Ош и Джалал-Абад; Чуйская обл.) - провести МСС в стационарах и ОЗ ПМСП Ошской, Джалал-Абадской обл. - провести МСС в стационарах и ОЗ ПМСП в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской и Чуйской (Кара Балта) областей - провести завершающий этап МСС в выбранных стационарах и ОЗ ПМСП в 4 регионах КР для получения обратной связи и оценки эффективности МСС Получить обратную связь по устранении выявленных недостатков | 4 кв. 2024 2 кв. 2025 г. 3 кв. 2025 г. 2-3 кв. 2026 г. 2-3 мес. после проведения МСС |  |  | ГФ/ПРООН Ресурсы НПО МРГ |
| 4.3 |  | Привлечь ресурсы для проведения мониторинга силами сообществ ЛЖТБ, в том числе с участием заинтересованных сторон, в соответствии с планом (см пп. 4.1, 4.2) | Весь период | МСС проведено в полном объеме и в сроки в соответствии с планом | Лидеры сообщества | НПО |
| 4.4 |  | Провести национальный круглый стол по итогам проведения МСС за 2024-2026 гг. | 3 кв. 2026 г. | 50 участников | Лидеры сообщества | ГФ/ ПРООН |
| 4.5 | Обратная связь с представителями целевой группы | На постоянной основе вести сбор информации на он-лайн платформах, и по сообщениям ЛЖТБ о проблемах в предоставлении услуг и немедленно реагировать на сообщаемые факты. На регулярной основе вести опрос ЛЖТБ об услугах через цифровые платформы (ВотсАпп группы, OneImpact и др.) о доступности и барьерах при получении услуг в связи с ТБ Проводить опрос ЛЖТБ с высоким риском отрыва от лечения и потерянными из-под наблюдения по барьерам, связанным с получением услуг | Весь период 1-2 раза в год | Оперативное реагирование по устранению барьеров с использованием всех инструментов МСС: сбор жалоб; активное выявление проблем по опросу потребителей услуг; внеплановый мониторинг услуг в учреждениях/сайтах, где происходят нарушения; доведение информации до ЛПР и МРГ; продвижение управленческих решений и др.) | Лидеры сообщества | Ресурсы НПО |
| 4.6 | Проведение анализа законодательства КР для постановки целей МСС в сфере борьбы с ТБ | Составить список действующих НПА, включая приказы МЗ по ТБ Изучить НПА и выбрать позиции в связи с целями МСС | Июль 2024 Далее обновлять для каждого МСС не реже 2 р. в год | Лидеры сообщества владеют информацией об услугах в связи с ТБ, предусмотренных НПА для отслеживания и включения в планы по МСС. Вновь принятые НПА отражают потребности ЛЖТБ | Члены мониторинговой группы сообщества ЛЖТБ в сотрудничестве с экспертами и медицинскими специалистами | Ресурсы НПО ГФ/ПРООН Др. доноры |
|  |  | Отслеживать разработку новых и пересматриваемых НПА; участвовать в общественных слушаниях и обсуждениях с целью отражения в НПА потребностей ЛЖТБ | Весь период |  |  |  |
| 4.7 | Проведение оценки условий для оказания комплекса услуг в связи с ТБ (инфраструктура, сотрудники и их потенциал финансовые ресурсы) в рамках МСС | Совместно со специалистами НЦФ провести инвентаризацию кадрового обеспечения фтизиатрами в стране на национальном, региональном и районном/ городском уровне | 3-4 кв. 2024 г. | Подготовлены рекомендации по путям преодоления дефицита фтизиатров и построения их потенциала | Члены мониторинговой группы | ГФ/ПРООН |
| 4.8 |  | Провести анализ уровня знаний медицинских специалистов (совместно со специалистами национального и областных центров фтизиатрии) в процессе МСС | В соответствии с планом проведения МСС |  | Члены монито- ринговой группы Специалисты НЦФ и областных центров ТБ | В процессе проведения МСС |
| 4.9 | Оценка доступности средств диагностики и лечения ТБ в рамках МСС | Проводить регулярный мониторинг закупок и запасов тестов и лекарств для диагностики и лечения ТБ на местном уровне в рамках МСС | 2024 – 2026г. | Обеспечен бесперебойный доступ к современным методам диагностики и лечения ТБ | Члены мониторинговой группы | В процессе проведения МСС |
| 4.10 | Устранение барьеров, связанных со стигмой и дискриминацией | Провести оценку индекса стигмы по отношению к ЛЖТБ и их близкому окружению | 2025 г. | Выявлены и предложены пути устранения стигмы и дискриминации при оказании медицинских, социальных и иных услуг ЛЖТБ | Члены мониторинговой группы | ГФ/ПРООН |
| 5. Разработка и продвижение рекомендаций по устранению барьеров; содействие в повышении эффективности и улучшении качества предоставляемых услуг в сфере ТБ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выявление системных барьеров по доступу к услугам по ТБ | На основе проведенного мониторинга силами сообщества провести анализ системных барьеров в оказании услуг в связи с ВИЧ и инициировать их изменение, включая изменение НПА, условия оказания услуг, финансирования и т.д. | 2 кв. 2025 г. | Выявлены системные барьеры по доступу к услугам в связи с ТБ. Разработаны предложения по их устранению | Члены мониторинговой группы | ГФ/ПРООН |
| 5.2 | Использование площадки МРГ, заинтересованных государственных и общественных структур для обсуждения проблем и принятия мер по их устранению | На регулярной основе информировать межведомственную рабочую группу, государственные органы, Институт Омбудсмена, международных партнеров о результатах MСС, проводимых сообществом ЛЖТБ, а также о мерах, предпринимаемых ответственными лицами по устранению недостатков Разработать единый формат отчета от сообщества для представления на МРГ | Ежекв. | Результаты МСС регулярно освещаются на существующих площадках и включаются в ежегодные отчеты/ доклады. Усиление взаимодействия с государственными институтами для своевременного реагирования на барьеры при доступе к услугам по ТБ | Члены мониторинговой группы сообщества ЛЖТБ | Ресурсы НПО ГФ/ПРООН |
| 5.3 |  | Направлять отчеты по MСС в уполномоченные государственные органы (МЗ, МВД, Институт Омбудсмена), для принятия управленческих решений | По каждому мониторинговому визиту – не позднее 1 месяца после его завершения |  |  | НПО МРГ |

Источники информации:

- Fighting Pandemics and Building a Healthier and More Equitable World Global Fund Strategy (2023-2028).

- Kyrgyzstan Community, Rights and Gender Country Profile.

- The Global Fund Results report, 2022, p. 43.

- Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республики» от 12 января 2024 года № 14, ст. 6.9.

- Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» от 12 января 2024 г. № 10; ст. 5.7.

- Мониторинг государственных закупок и гуманитарных поставок противотуберкулезных препаратов в Кыргызской Республике. 2023г. Ассоциация «Партнерская сеть».

- План мероприятий по преодолению правовых барьеров к услугам по ВИЧ и туберкулезу в Кыргызской Республике на 2022-2025 гг. утвержден совместным приказом: МЗ КР от 14.О3 2022 г. № 311; МВД КР от 14.О3 2022 г. № 219; Министерства юстиции КР от 14.О2. 2022 г. № 34.

- Программа Кабинета Министров «Туберкулез-VI» на 2023-2027 гг., часть 1.

- Профайл ВОЗ по ТБ в КР, 2024 г. https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_profiles/?_inputs_&entity_type=%22country%22&lan=%22EN%22&iso2=%22KG%22

- Руководство по переводу приоритетов программ и политик в качественные и количественные показатели по Мониторингу силами сообщества, ITPC.

- Цели устойчивого развития КР. Отчет по исполнению Цели 3-3.2. НСКБ 2024.  https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/3-3-2/

https://sustainabledevelopment-kyrgyzstan.github.io/3-3-2/

https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_profiles/?_inputs_&entity_type=%22country%22&lan=%22EN%22&is    o2=%22KG%22

The Global Fund Results report, 2022, p. 43.

https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_profiles/?_inputs_&entity_type=%22country%22&lan=%22EN%22&iso2=%22KG%22

The Global Fund Results report, 2022, p. 43.

Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 12 января 2024 г. № 14 https://cbd.minjust.gov.kg/4-5260/edition/1939/ru) ст. 23.

Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республики» от 12 января 2024 года № 14, ст. 6.9.

Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» от 12 января 2024 г. № 10; ст. 5.7.

Программа Кабинета Министров «Туберкулез-VI» на 2023-2027 гг., часть 1.

План мероприятий по преодолению правовых барьеров к услугам по ВИЧ и туберкулезу в Кыргызской Республике на 2022-2025 гг. утвержден совместным приказом: МЗ КР от 14.О3 2022 г. № 311; МВД КР от 14.О3 2022 г. № 219; Министерства юстиции КР от 14.О2. 2022 г. № 34.

Приказ Министерства Здравоохранения КР № 131 от 14.02.2023 г.