Комитет по ВИЧ и ТБ при Координационном совете по общественному здравоохранению Правительства Кыргызской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР «СПИД»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФТИЗИАТРИИ

План по снижению последствий эпидемии COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ

Бишкек, 2022

Оглавление

Введение	3

1.	Влияние COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ	3

2.	Реализация мероприятий по адаптации механизмов предоставления услуг, связанных с ТБ и ВИЧ, к условиям эпидемии COVID-19	5

3.	Снижение последствий эпидемии COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ и готовность к чрезвычайным ситуациям	6

План мероприятий по снижению последствий эпидемии COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ в Кыргызской Республике	8

# Введение

Эпидемия COVID-19, продолжающаяся на протяжении 2020-2022 гг. оказала значительное влияние на предоставление медицинских услуг для населения, в том числе повлияла на услуги в связи с ТБ и ВИЧ. После начала эпидемии, в течении нескольких месяцев 2020 года вводился режим чрезвычайного положения, что ограничило свободное перемещение граждан, в том числе в целях получения медицинских, социальных услуг, не связанных напрямую с угрозой для жизни. В этот период противотуберкулезные организации, службы «СПИДа», центры семейной медицины, где больные ТБ и ЛЖВ получали услуги, ограничили прием граждан с хроническими заболеваниями. С развитием эпидемии, из-за роста количества инфицированных медицинских работников, начали закрываться на карантин медицинские учреждения. В связи с чем, многие сотрудники центров «СПИД», НТП вовлекались в мероприятия, связанные с COVID-19, лаборатории проводили тестирование на коронавирус, лечащие врачи направлялись в мобильные бригады и в «красные зоны», осуществляющие наблюдение и лечение инфицированных COVID-19 и, соответственно, не могли полноценно предоставлять услуги для ЛЖВ и ТБ пациентов.

Одновременно, у неправительственных организаций и проектов, предоставляющих услуги для ключевых групп, из-за ограничений, недостатка средств индивидуальной защиты для сотрудников и необходимости соблюдения мер социального дистанцирования появились непреодолимые барьеры для продолжения деятельности. Кроме этого, чрезвычайное положение повлияло на утрату связи с многими представителями ключевых групп, ЛЖВ и ТБ. Такая ситуация привела к значительному снижению выявления ТБ и снижению тестирования на ВИЧ. При этом, ЛЖВ, больные туберкулезом и представители ключевых групп испытывали жизненные трудности, лишившись заработка.

Учитывая, что все координирующие государственные структуры направили свои усилия на локализацию эпидемии, решение большинства других вопросов было отложено. Снизилось внимание к реализации национальных стратегий, программ Правительства в сфере здравоохранения. Было заморожено планировавшееся увеличение финансирования программ ТБ и ВИЧ и не реализованы запланированные программы государственного социального заказа.

Вышеизложенная ситуация подтолкнула к необходимости подготовки прогноза о влиянии эпидемии COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ и подготовке плана действий по адаптации услуг в связи с ВИЧ и ТБ к условиям эпидемии, необходимости пересмотра моделей услуг, которые позволили бы продолжать программы с наименьшими потерями и обеспечить эффективность мер по достижению целей 90-90-90.  В мае 2020 года Комитет по ВИЧ и ТБ при КСОЗ Правительства КР рассмотрел и утвердил предложенный план по адаптации программ в связи с ВИЧ и ТБ к условиям эпидемии COVID-19.

Последующие события показали актуальность прогнозов и своевременность принятия такого плана.

- Влияние COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ

ВИЧ

В целом, по стране, в I и во II кварталах 2020г., по сравнению с аналогичными периодами 2019г., отмечается резкое сокращение количества случаев тестирования на ВИЧ. Ежеквартальное тестирование на ВИЧ на базе НПО в первых двух кварталах 2020 г., по сравнению с 2019 г., снизилось на 21,5%, 78,6% соответственно. В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, количество тестирований на ВИЧ на базе организаций здравоохранения Кыргызской Республики уменьшилось на 11,9%. Наибольшее снижение (-73%) и (-32%) отмечалось в апреле и июле 2020 г.. И, если в апреле данное уменьшение было связано с введением чрезвычайного положения, то в июле подобная динамика связана с увеличением количества заболевания COVID-19.

Количество позитивных результатов тестирования на ВИЧ в 2020 году по сравнению с 2019 гг., уменьшилось на 20%. Основное снижение выявляемости отмечается с апреля по ноябрь 2020 года, на которые пришелся пик первой волны COVID-19. Максимальное недовыявление позитивных результатов пришлось на апрель (-49,3%), июль (-58,5%) и сентябрь (-46,4%).

Ежемесячное количество пациентов, которые в 2020г. начинали АРТ в Кыргызской Республике, было в среднем на 18% меньше, чем в 2019 г. С апреля по декабрь 2020г. отмечался ежемесячный недобор пациентов на АРТ, по сравнению с аналогичными месячными показателями 2019г. Наибольшее снижение набора пациентов на АРТ отмечалось в июле (-44%), августе (-50%), сентябре (-50) и октябре (-55%) 2020г.

ТБ

По данным НЦФ эпидемиологический показатель заболеваемости от ТБ за 2020 год по сравнению с 2019 годом снизился на 25,4 случаев с 78,9 до 53,5 на 100 000 населения. Показатель смертности от ТБ остается на уровне 3,9 на 100 000 населения. Значительное снижение уровня заболеваемости связано, как со снижением выявления в связи с пандемией COVID-19, так и возможно, с применением в лечении новых противотуберкулезных препаратов, улучшением кейс-менеджмента и др.

Количество поступивших проб снизилось на 5124 проб по сравнению с 2019 годом (23117 в 2019 году и 17993 в 2020 году). В декабре 2020 года разница составила 765 образцов (1909 в декабре 2019 года и 1144 в 2020 г.).

Во время пандемии COVID-19 национальная референс-лаборатория(НРЛ) была активно вовлечена в мероприятия в связи с COVID-19 и проводила тесты на SarsCov2. На этом фоне,  в июле 2020 года, на который пришелся самый высокий пик эпидемии COVID-19, диагностика ТБ снизилась в 2,8 раза.

В период роста эпидемии COVID-19 фтизиатры были активно вовлечены в лечение пациентов с COVID-19. Отделения шести противотуберкулезных стационаров (ЖАОЦБТ, ТОЦБТ, ООЦБТ, Карасуйская ПТБ, НОЦБТ и ОМЛУ ТБ НЦФ) были перепрофилированы в отделения для лечения COVID-19, которые функционировали в течение от 1 до 6 месяцев. В них работали 312 человек. Во время работы в «красной зоне» заболели коронавирусной инфекцией 26 медицинских специалистов, а вне зоны – 187, из них излечились – 183, умерли – 4.  Таким образом, туберкулезная служба испытывала сложности обеспечения кадрами во время пандемии, приведшие к ухудшению обслуживания пациентов с ТБ. Выявление ТБ снизилось в 2,7 раза в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что отражено в поступающих в лабораторию материалах (797 против 2206 образцов).

Национальная референс лаборатория с марта 2020 года по настоящее время, кроме тестов на ТБ, выполняет тестирование на COVID-19. За период с марта 2020 года по апрель 2021 года в 2 раза больше было сделано тестов на COVID-19, чем на ТБ. Исследований на COVID было сделано 44111 против 22965 тестов на ТБ.

- Реализация мероприятий по адаптации механизмов предоставления услуг, связанных с ТБ и ВИЧ, к условиям эпидемии COVID-19

На основе анализа ситуации, тенденций по развитию эпидемии COVID-19 в мире, прогноза по развитию эпидемии и ее влиянию на услуги в связи с ВИЧ и ТБ в мае 2020 года был подготовлен страновой план по адаптации программ в связи с ВИЧ и ТБ к условиям эпидемии COVID-19. Данный план был утвержден Комитетом по ВИЧ и ТБ при КСОЗ Правительства КР. План предусматривал комплекс мер, включая обеспечение инфекционной безопасности сотрудников программ, ЛЖВ, больных ТБ и клиентов программ; организацию тестирования на COVID-19 среди целевых групп; внедрение ассистируемого самотестирования на ВИЧ и расширение самотестирования; выдача лекарственных средств и ИМН на более длительные сроки; внедрение мобильных и он-лайн услуг; улучшение инфраструктуры организаций для безопасного предоставления услуг; обеспечение лекарствами мигрантов с ВИЧ и др. Последующая реализация Плана позволила значительным образом снизить влияние эпидемии COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ.

В период введения режима чрезвычайной ситуации были пересмотрены алгоритмы предоставления лекарственных средств и изделий медицинского назначения. С середины марта 2020 года АРВ-препараты стали предоставляться на период до трех месяцев, противотуберкулезные препараты на 2 недели и ИМН на один месяц. Был решен вопрос о предоставлении метадона для клиентов программ ОЗТ на период до 5 дней. Шпрцы и презервативы стали выдаваться для клиентов программ на один месяц. В связи с данными решениями, все сайты были заблаговременно обеспечены запасами ЛС и ИМН. В последующем, РЦ «СПИД», опираясь на извлеченные уроки, пересмотрел стандартные операционные процедуры по выдаче АРВ-препаратов и ЛЖВ в настоящее время могут получать препараты на период от 6-ти до 12 месяцев, а противотуберкулезная программа расширила видео-контролируемое лечение, продолжая выдачу ТБ препаратов на срок до 2-х недель.

В начале эпидемии наблюдались значительные сложности при доставке препаратов людям, живущим с ВИЧ, из-за отсутствия транспортных средств (автомобилей) или их плохого технического состояния в центрах СПИД. Для решения данных вопросов, в рамках реализации Плана, были созданы мобильные мультидисциплинарные команды на базе НПО и в службах СПИДа в составе врачей, равных консультантов и медицинских сестер, которые обеспечивали доставку препаратов и проводили консультирование на дому.  Совместно с партнерами из других стран было организовано обеспечение АРВ-препаратами мигрантов ЛЖВ, а в последствии доставка АРВ-препаратов из КР в страны пребывания. Данные подходы, доказавшие свою эффективность, были продолжены и в 2022 году.

Уже в июне-июле 2021 года были пересмотрены бюджеты текущих активностей, в основном национального гранта ГФ, и с сэкономленных средств, с неактуальных активностей были приобретены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, что позволило осуществлять деятельность с соблюдением норм инфекционной безопасности.

Наличие утвержденного плана позволило быстро мобилизовать дополнительные средства и из экономии национального гранта ГФ более 400 тыс.$ было направлено на закупку томографа и СИЗ, на неиспользованные из-за локдауна средства оказывалась продуктовая поддержка для ключевых групп и ЛЖВ, уже в августе 2020 года получены средств ГФ на смягчение последствий эпидемии в размере 860 тыс.$, что позволило в значительной мере реализовать мероприятия Плана. В 2021 году страна подала заявку на 4 млн.$ в ГФ по компоненту COVID-19 и в кратчайшие сроки со стороны ГФ была одобрена сумма в размере 6,6 млн.$. Кроме этого, ряд других партнеров оказывал поддержку в адаптации программ к условиям COVID. При поддержке ЮНЭЙДС и GNP+ было разработано он-лайн приложение для консультирования ЛЖВ и ключевых групп по вопросам ВИЧ, более 10 тысяч экспресс-тестов для диагностики COVID-19 поставлено при поддержке Альянса общественного здоровья.

Эпидемия COVID-19 создавала ряд неожиданных сложностей. Так, например, появились сложности с дифференциацией диагностики COVID-19 или пневмоцистная пневмония у ЛЖВ на продвинутой стадии заболевания. ЛЖВ с пневмоцистной пневмонией госпитализировались в отделения «красной» зоны по результатам рентгенологической картины («матовое стекло»), но без лабораторного подтверждения COVID-19. Впоследствии, учитывая данное обстоятельство, Республиканским центром “СПИД” внедрено тестирование на ВИЧ по клиническим показаниям среди пациентов, находящихся на лечении в «красной» зоне. Аналогичные ситуации возникали   и среди больных туберкулезом, что привело к увеличению потока больных с запущенным формами туберкулеза. Решению данных вопросов способствовало появление и использование экспресс-тестов на COVID-19.

- Снижение последствий эпидемии COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ и готовность к чрезвычайным ситуациям

Реализация программ в связи с ВИЧ и ТБ в 2020-2021 годы, на которые имело значительное влияние эпидемия COVID-19, были отмечены снижением достижения показателей выявления новых случаев ВИЧ и ТБ, ростом количества запущенных форм ТБ и ВИЧ, выявлением случаев ВИЧ и ТБ в «красных зонах», потерей связи с представителями ключевых групп и снижением охвата профилактическими программами, особенно среди секс-работников. Эпидемия COVID-19 усилила переход услуг секс-работников и реализации наркотиков в виртуальное пространство, что стало затруднять возможность связи с представителями ключевых групп. Одновременно, последовавший экономический кризис, рост стоимости жизни, повлиял на приоритеты населения, включая ключевые группы, сотрудников программ. Необходимость выживания, обеспечение питания и других базовых потребностей снизило внимание к собственному здоровью, особенно в случаях, когда решение вопросов здоровья можно отложить. В то же время, значительная часть населения перенесла COVID-19 в различных формах, а иногда и по несколько раз, и постковидные осложнения существенно подорвали физическое и ментальное здоровье, часто отмечаются когнитивные нарушения, слабость и быстрая утомляемость, возросло количество хронических заболеваний различного характера. Значительно вырос процент нетрудоспособного времени, в итоге влияющий на производительность. Введение внезапных социальных ограничений, зависящих от эпидемиологической ситуации, сократило возможность среднесрочного и долгосрочного планирования, что в итоге стало приводить к апатии. Переход на он-лайн общение усилило социальную изоляцию и ухудшило социальную коммуникацию, связанную с работой. Наблюдения показывают, что все вместе существенно снизило мотивацию сотрудников программ к реализации задач и достижению целей.

При этом, эпидемия выявила необходимость повышения способности реагирования на чрезвычайные ситуации всех служб, вовлеченных в оказание услуг в связи с ВИЧ и ТБ, пересмотр алгоритма выдачи лекарственных средств и ИМН предусматривает необходимость формирования достаточного запаса лекарств и ИМН, эффективного прогнозирования расходов ЛС и их оперативной транспортировки в регионы, где запасы истощаются. Оптимизация использования ресурсов предусматривает направление средств на жизненно-важные нужды и применение цифровых и дистанционных технологий там, где это возможно и не повлияет на качество услуг. Забота о ментальном здоровье как клиентов программ, так и сотрудников организаций, оказывающих услуги в связи с ВИЧ и ТБ, должно стать частью программ.

В связи с вышеизложенным, Комитет по ВИЧ и ТБ при КСОЗ Кабинета Министров Кыргызской Республики разработал План мероприятий по снижению последствий эпидемии COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ в Кыргызской Республике на 2022-2025 гг.

Приложение 1

# План мероприятий по снижению последствий эпидемии COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ в Кыргызской Республике

| № | Цель | Описание мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование национальных планов по реализации программ в связи с ВИЧ/ТБ с учетом извлеченных уроков эпидемии COVID-19 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить включение мер по снижению влияния чрезвычайных ситуаций, эпидемий на достижение целей в сфере ВИЧ и ТБ в национальные стратегии в сфере ВИЧ и ТБ | - Включить мероприятия по предупреждению влияния чрезвычайных ситуаций, эпидемий, аналогичных COVID-19, мероприятий, доказавших свою эффективность в период эпидемии COVID-19, в Программы Кабинета Министров в сфере ВИЧ и ТБ на 2022-2026 гг. - На регулярной основе разрабатывать и осуществлять реализацию оперативных планов в сфере ВИЧ и ТБ для достижения целей Программ Кабинета Министров КР в условиях чрезвычайных ситуаций. - В Положении о КСОЗ, Комитета по ВИЧ и ТБ при КСОЗ предусмотреть возможности формирования рабочих групп/комиссий по координации действий всех партнеров в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий. - Комитету по ВИЧ и ТБ, уполномоченным государственным органам обеспечить координацию усилий в снижении последствий эпидемии COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ. - С учетом влияния эпидемии COVID-19 на достижение страновых показателей в сфере ВИЧ и ТБ провести комплексный анализ причин снижения показателей, соответствия нормативно-правовой базы для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, системных барьеров, неэффективных подходов в оказании услуг и внести соответствующие изменения в программы в связи с ВИЧ и ТБ. - Продолжить мероприятия по привлечению дополнительных средств международных партнеров для смягчению воздействия эпидемии COVID-19 на программы в связи с ВИЧ и ТБ. | июнь 2022 2022-2025 Май 2022 2022-2025 Июнь 2022 2022-2025 | Комитет по ВИЧ и ТБ, РЦ «СПИД», НЦФ, партнеры (по согласованию) Комитет по ВИЧ и ТБ Комитет по ВИЧ и ТБ РЦ «СПИД, НЦФ, Комитет по ВИЧ и ТБ РЦ «СПИД», НЦФ, международные партнеры (по согласованию) Комитет по ВИЧ и ТБ | Утвержденные Программы КМКР включают мероприятия в связи с COVID-19 Осуществляется реализация оперативных планов Рабочая группа сформирована и осуществляет координацию Пересмотрены мероприятия, НПА с учетом извлеченных уроков эпидемии COVID-19 Привлечены доступные дополнительные средства ГФ, PEPFAR и других партнеров |
| 2. Совершенствование финансирования программ в связи с ВИЧ и ТБ с учетом извлеченных уроков эпидемии COVID-19 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты для реализации программ в связи с ВИЧ/ТБ оптимизированы с учетом извлеченных уроков эпидемии | - Провести оценку влияния эпидемии COVID-19 на своевременность финансирования программ, изменения приоритетов финансирования, стоимости закупок ЛС и ИМН, влияния девальвации валюты и последующей инфляции. Разработать рекомендации в соответствии с результатами оценки. - Рассмотреть механизмы финансирования закупок ЛС с учетом измененных СОП, увеличения объемов выдачи ЛС для ЛЖВ, больных туберкулезом. - Провести оценку влияния эпидемии на функционирование служб ВИЧ и ТБ и включить меры по укреплению возможностей служб реагировать на чрезвычайные ситуации. - Расширить реализацию дистанционных (он-лайн) мероприятий, включая проведение обучения, консультирования, телемедицины и др., позволяющих оптимально использовать ресурсы. - Продолжить финансирование мероприятий, подтвердивших свою эффективность в условиях эпидемии, включая поддержку самотестирования, мобильных бригад, МДК, поддержку он-лайн приложений, он-лайн консультантов и др. - Предусмотреть мероприятия по материальной поддержке ЛЖВ, больных ТБ, представителей ключевых групп, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из сэкономленных либо неиспользованных средств доноров. - Обеспечить общую координацию учета финансирования из всех источников программ в связи с ВИЧ и ТБ. | Май 2022 2022 Май 2022 2022-2025 2022-2025 2022-2023 2022-2025 | Комитет по ВИЧ и ТБ, Международные партнеры МЗ КР, ФОМС Комитет по ВИЧ и ТБ, РЦ «СПИД», НЦФ Международные партнеры ПРООН, РЦ «СПИД», НЦФ ПРООН, РЦ «СПИД», НЦФ Международные партнеры Комитет по ВИЧ и ТБ | Разработаны рекомендации Пересмотрены механизмы финансирования Утверждены мероприятия по укреплению возможностей служб ВИЧ и ТБ Осуществляется реализация дистанционных услуг Проекты ГФ и других партнеров финансируют эффективные мероприятия Мероприятия партнеров предусматривают поддержку КГН Комитет по ВИЧ и ТБ осуществляет координацию финансирования |
| 3. Повышение эффективности услуг в связи с ВИЧ и ТБ в период после эпидемии COVID-19 |  |  |  |  |  |
|  | Повысить эффективность мер инфекционной безопасности в программах в связи с ВИЧ и ТБ | - Обеспечить средствами индивидуальной защиты, в соответствии с утвержденными нормами для каждой категории специалистов, всех сотрудников программ, предоставляющих услуги для ЛЖВ, больных ТБ и ключевых групп - Внедрить стандарты инфекционной безопасности в работу НПО, предоставляющих услуги для ЛЖВ, больных ТБ и КГН - Обеспечить применение инструментов инфекционной безопасности на всех уровнях медицинского здравоохранения, на всех сайтах, включая неправительственные организации. - На регулярной основе проводить обучение всех сотрудников программ в связи с ВИЧ и ТБ мерам инфекционной безопасности. - Содействовать вакцинации от COVID-19 всех сотрудников программ в связи с ВИЧ и ТБ, клиентов программ, ЛЖВ. - Осуществлять информационно-разъяснительную работу среди клиентов программ, представителей ключевых групп и ЛЖВ о необходимости своевременной вакцинации от COVID-19 - Расширить практику проведения ассистированного самотестирования и самотестирования на ВИЧ среди КГН - Продолжить практику предоставления он-лайн консультирования в связи с ВИЧ и ТБ | 2022-2025 | МЗ КР, международные партнеры (по согласованию) МЗ КР, ПРООН, EPIC МЗ КР, ПРООН, EPIC РЦ «СПИД», НЦФ, ПРООН, CDC, EPIC РЦ «СПИД», ПРООН, CDC, EPIC РЦ «СПИД», НЦФ, ПРООН, CDC, EPIC | Все сотрудники программ обеспечены СИЗ в соответствии с нормативами. Все НПО осуществляют деятельность с использованием стандартов Все сотрудники программ прошли обучение по инфекционной безопасности Не менее 80% сотрудников программ ВИЧ и ТБ прошли вакцинацию от COVID-19 Для КГН доступны услуги самотестирования Во всех сайтах в связи с ВИЧ и ТБ доступны услуги он-лайн консультирования |
|  | Расширить меры по выявлению ВИЧ, ТБ, диагностики COVID-19 среди групп риска и ключевых групп населения | - Увеличить охваты тестирования на ВИЧ среди ключевых групп населения, в первую очередь тех, кто в период эпидемии COVID-19 был не охвачен тестированием. - Расширить практику экспресс-тестирования на ВИЧ на уровне ПМСП, в медицинских стационарах, включая инфекционные отделения и др. - Обеспечить доступность самотестирования на ВИЧ во всех крупных регионах страны. - Провести обучение полевых работников навыкам проведения асисстированного самотестирования - Обеспечить доступность экспресс-тестов для определения COVID-19 из средств гранта ГФ. - Разработать алгоритм по проведению диагностики на ТБ у лиц с COVID-19. - Предусмотреть бюджеты на транспортные расходы для расширения экспресс-тестирования в полевых условиях - Создать группы по Index Testing (тестирование контактных) на каждом сайте (ЦСМ, Центры СПИД) - Врач, медсестра, равный консультант/соц.работник НПО, патронажный работник (ОЗ) - Организовать компанию по поддержке самотестирования в стране. - Предусмотреть в каждой организации он-лайн консультантов для проведения ДКТ, вовлечения клиентов в программы тестирования. - Продолжить внедрение он-лайн приложений по консультированию о тестировании на ВИЧ и ТБ. - Обеспечить участие неправительственных организаций в проведении активного скрининга на туберкулез групп риска, включая мигрантов, лиц, проживающих в трущобах, новостройках, без определенного места жительства, потребителей наркотиков. - Усилить взаимодействие с частными медицинскими организациями по обязательному тестированию на ТБ лиц, имеющих симптомы СOVID/ ТБ/ пневмонии. | 2022 2022-2025 2022 2022 2022 Май 2022 2022 2022 2022 2022-2025 2022 2022-2025 2022-2025 | РЦ «СПИД», ГФ/ПРООН, EPIC МЗ КР, НЦФ, РЦ «СПИД» МЗ КР, РЦ «СПИД», ГФ/ПРООН EPIC, ГФ/ПРООН РЦ «СПИД»,НЦФ ГФ/ПРООН, НЦФ ГФ/ПРООН РЦ СПИД, ПРООН РЦ «СПИД», НПО ГФ/ПРООН РЦ «СПИД», Ассоциация «Партнерская сеть» НЦФ, НПО, МО НЦФ | Охваты тестированием достигли расчетных показателей Экспресс-тесты доступны на уровне ПМСП и стационарах В аптеках имеются в наличии экспресс-тесты Обучено не менее 100 сотрудников НПО Экспресс-тесты на COVID доступны во всех сайтах ГФ/ПРООН Утвержден приказ по скринингу на ТБ у лиц с COVID Бюджеты МДК, мобильных бригад предусматривают транспортные расходы Создано не менее 12 групп В СМИ, социальных сетях на регулярной основе предоставляется информация о самотестировании В не менее чем 8 сайтах предоставляются он-лайн консультации Все сайты ВИЧ используют он-лайн приложение Не менее 4-х НПО осуществляют деятельность по активному скринингу групп риска |
|  | Обеспечение показателей охвата КГН профилактическими программами | - Провести анализ влияния эпидемии COVID-19 на снижение показателей охвата профилактическими программами, включая снижение результативности тестирования КГН на ВИЧ. Разработать рекомендации по улучшению показателей. - Продолжать позитивную практику выдачи ИМН на более длительные сроки, не менее чем на 1 месяц, для сохранения условий социального дистанцирования. Расширить практику вторичного обмена инструментария через помощников аут-рич работников и волонтеров - Внести изменения в НПА, регулирующих объемы выдачи метадона для клиентов ОЗТ, которые позволили бы расширить критерии выдачи метадона на несколько дней. - Обеспечить использование всеми полевым работниками он-лайн приложений по консультированию, ведению отчетности и документированию правонарушений в отношении ключевых групп - Расширить мероприятия по привлечению клиентов в профилактические программы с использованием цифровых технологий, web- аутрич. | Май 2022 2022-2025 2022 | РЦ «СПИД», международные партнеры ГФ/ПРООН, НПО РЦН ГФ/ПРООН, EPIC, НПО ГФ/ПРООН, CDC, EPIC, НПО | Рекомендации включены в приоритетные стратегии Во всех сайтах предоставляется МН на срок до 1-го месяца НПА позволяет осуществлять выдачу метадона на более длительные сроки Все сайты ВИЧ используют он-лайн приложение В НПО внедрены подходы web-аут-рич |
|  | Расширение охватов лечением и поддержание приверженности к лечению ВИЧ и ТБ в период после эпидемии | - Продолжить позитивную практику выдачи АРВ-препаратов на длительные сроки от 6-ти до 12-ти месяцев и внедрить механизмы для своевременной диагностики вирусной нагрузки. - Продолжить поддержку мобильных бригад в составе медицинского работника и равного консультанта для обеспечения консультирования ЛЖВ, ТБ в районах проживания. - Проводить обучение членов мобильных бригад, он-лайн консультантов по использованию приложений, дистанционному консультированию. - Рассмотреть доплаты медицинским сестрам за выявление случая ТБ, своевременность исследований и успешный исход лечения из средств доноров. - Продолжить поддержку кейс-менеджеров, НПО, предоставляющих услуги в связи с ТБ, в том числе с использованием механизма ГСЗ, для проведения выявления, своевременности исследований и видео-НКЛ с возмещением транспортных и коммуникационных расходов. - Провести тренинги по менеджменту противотуберкулезных препаратов для среднего медицинского персонала, ответственного за учет противотуберкулезных препаратов в медицинских организациях противотуберкулезной программы, ПМСП и областных координаторов по лекарственному менеджменту. - Продолжить практику доставки АРВ-препаратов для граждан КР, находящихся в миграции. В координации с партнерами осуществлять регулярный мониторинг обеспечения всех нуждающихся мигрантов АРВ-препаратами. | 2022-2025 2022-2025 2022 2022 2022-2025 июнь 2020 2022-2023 2022-2025 | РЦ «СПИД» РЦ «СПИД», ПРООН, НПО, CDC, ICAP РЦ «СПИД», ПРООН, НПО ПРООН ГФ/ПРООН, НЦФ РЦ «СПИД», НПО | Всем приверженным ЛЖВ АРВ выдается на длительные сроки ЛЖВ, больные ТБ с низкой приверженностью получают услуги в районах проживания Все ЛЖВ, больные ТБ имеют доступ к он-лайн консультированию Медицинские сестры получают доплаты за выявленный случай Обеспечено достижение целевых показателей по успешности лечения амбулаторных ТБ больных Все нуждающиеся ЛЖВ, находящиеся в миграции, обеспечены АРВ-препаратами |
|  | Обеспечение непрерывности услуг и эффективного использования ресурсов через мониторинг со стороны гражданского общества и противотуберкулезной программы. | - Проводить совместное планирование по финансированию закупок ЛС и ИМН, вовлечение членов ПС и представителей гражданского общества в тендерные комиссии служб СПИДа. - Проводить регулярный мониторинг государственных и международных закупок ЛС, тестов и ИМН со стороны гражданского общества путем анализа портала гос.закупок, направления запросов в закупающие организации. - Обеспечить мониторинг наличия запасов ЛС, тестов и реагирование на случаи сокращения запасов на местах. | 2022-2025 | Ассоциации, Попечительские советы, НПО | ПТП и АРВ-препараты имеются в необходимом количестве и предоставляются непрерывно |
| 4. Реабилитация и поддержка здоровья сотрудников программ в связи с ВИЧ и ТБ для повышения эффективности труда |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для укрепления физического и ментального здоровья сотрудников программ ВИЧ и ТБ, перенесших COVID | - Предусмотреть информационно-образовательные мероприятия для сотрудников программ ВИЧ и ТБ об осложнениях, связанных с перенесенным COVID, и актуальных исследованиях по улучшению здоровья в целях повышение информированности по постковидной реабилитации и поддержке здоровья - Сформировать рассылки, включающие сотрудников программ ВИЧ и ТБ, для информирования о новейших рекомендациях по постковидной реабилитации. - Рассмотреть возможности включения в мероприятия, связанные с ВИЧ и ТБ, элементов постковидной реабилитации - Рассмотреть рекомендации по изменению политик неправительственных организаций, регулирующих рабочую нагрузку, время отдыха. - Предусмотреть возможности консультаций у психологов по потребности. | 2022 апрель 2022 2022 Май-август 2022 2022-2023 | РЦ «СПИД», НЦФ,ГФ/ПРООН, НПО ГФ/ПРООН, НПО РЦ «СПИД», НЦФ,ГФ/ПРООН, НПО Сети, НПО, ГФ/ПРООН РЦ «СПИД», НЦФ,ГФ/ПРООН, НПО | 50% сотрудников программ информированы о возможностях улучшения здоровья после COVID Мероприятия адаптированы с учетом включения элементов постковидной реабилитации Политики пересмотрены и адаптированы Все нуждающиеся сотрудники программ получают услуги психолога |